## Sheet1
附件1：
二连浩特市“旅游N有”工作任务清单
序号 |  | 工作任务 | 落实措施及推进路径 | 责任单位（科室） | 完成时限 | 协助单位 | 备注
1 | 户外场景 | 有标准地接 | 国门景区、地质公园景区、恐龙博物馆有推荐游览线路图； | 文旅投 | 5月
|  |  | 制定市内一日游、中蒙边境一日游旅游接待服务标准 | 文体旅游广电局 | 6月 | 旅游协会
|  |  | 开通扫码讲解。 | 文旅投 | 6月
2 |  | 交通站点有攻略卡片、宣传折页 | 制作旅游折页、旅游宣传品，重点在机场、火车站、汽车站、旅游综合服务中心、南市门驿站投放最新旅游宣传折页等。 | 文体旅游广电局 | 6月
|  |  | 制作并投放旅游优惠卡片。 | 文旅投 | 6月
3 |  | 公共交通工具有标语、有介绍 | 编辑旅游资源简介、宣传片 | 文体旅游广电局 | 7月 |  | 点名二连浩特
|  |  | 投放旅游宣传折页和卡片 | 文旅投 | 6月 |  | 点名二连浩特
|  |  | 组织开展出租车司机、导游员、讲解员、前台接待员等人员培训 | 文体旅游广电局 | 6月 | 市交通局、人社局、文旅投 | 点名二连浩特
|  |  | 出租车电子屏滚动播放宣传标语 | 文体旅游广电局 | 5月 | 市交通局 | 点名二连浩特
|  |  | 公交车车体外侧广告宣传 |  | 5月 | 市交通局、公交公司 | 点名二连浩特
4 |  | 市内道路有标语、有宣传 | 在公交站牌、城市广告位铺设旅游宣传标语、广告；重要活动期间铺设活动海报、旗帜等宣传品。 | 文体旅游广电局 | 5月 |  | 点名二连浩特
|  |  | 统筹广场、楼宇大屏，循环播放旅游宣传片；统筹沿街商铺电子屏，循环播放旅游宣传标语及广告。 | 文体旅游广电局 | 5月 | 旅游协会 | 点名二连浩特
5 |  | 自驾沿途有标识、有广告 | 在208、331国道和两个城市入口等主要道路擎天柱广告位铺设旅游标语广告；在伊林大道至旅游景区沿线设置旅游标识标牌和宣传标语。 | 文体旅游广电局 | 6月 | 市交通局 | 各旗县
6 |  | 景区有引领、有讲解 | 景区讲解导游、服务人员要定制服装、整塑形象、规范礼仪，对服务人员开展专业化、品质化服务培训。 | 文旅投 | 6月
7 |  | 重点景区有业态 | 按照《2023年二连浩特市文化旅游系统节假日 “六进”景区系列活动方案》，按时开展54场次“艺术、文创、旅游商品、非遗、图书、红色文化”进景区活动； | 文体旅游广电局 | 全年 |  | 各旗县
|  |  | 推进景区内新业态项目的运行。 | 市文旅投 | 6月 |  | 各旗县
8 |  | 游客中心服务有标准化流程 | 开放游客服务中心，制定标准化引领、礼仪、讲解等服务流程，组织开展人员培训、软硬件升级，提升游客中心服务水平。 | 市文旅投 | 6月 |  | 各旗县
9 |  | 景区内道路有提示、有导览 | 在景区内道路和观景台上布置安全提示、旅游导览、业态导览。 | 市文旅投 |  |  | 各旗县
10 |  | 重点旅游线路有地图、有攻略 | 推出至少2-3条精品旅游线路，制作线路地图和攻略，并联合OTA企业及旅行社进行线上线下售卖。 | 文体旅游广电局 | 6月 |  | 各旗县
|  |  | 开通通往旅游景区、赛乌素嘎查的旅游专线。 | 文体旅游广电局 | 7月 | 市交通局、公交公司 | 各旗县
11 | 室内场景 | 重点餐饮、酒店和牧人之家，实现提升行动 | 在全市星级酒店有明厨亮灶。积极引导乡村接待户提升星级行动，对食材、卫生、环境、标准化着装等项目进行提标改进。 | 文体旅游广电局 | 6月 | 市场监督管理局 | 各旗县
|  |  | 星级酒店前台设置旅游宣传展架，摆放旅游宣传折页、旅游地图、线路攻略等。客房内布置A级景区地图攻略、电话号码表，放置景区宣传折页、旅游地图、线路攻略。 | 文体旅游广电局 | 6月 |  | 各旗县
12 |  | 市内商超有文创专柜 | 在机场、景区、旅游综合服务中心开设文创商品专柜，商品由当地文创企业或市文旅投提供。 | 文旅投 | 7月 |  | 各旗县
13 | 线上场景 | 新媒体宣传有阵地 | 由市文体旅游广电局配合市融媒体中心，联合网红大V，利用新媒体、自媒体打造文旅宣传新媒体阵地。 | 融媒体中心 | 全年 | 市文体旅游广电局
14 |  | 线上有攻略、有指引、有门票 | 更新两家景区在线上推广的旅游攻略、线路指引等实现一站式查询、检索。继续推广网上售票，实现无纸质票进入景区，方便游客节省时间。 | 文旅投 | 全年
15 |  | 入境有欢迎短信提示 | 市工业和信息化局组织移动、联通、电信等通讯公司，对入境游客推送旅游欢迎短信。联合市气象局推送雨雪、沙尘、高温、寒潮等极端天气警示信息，推送高速路况、景区状态等提醒信息。 | 工业和信息化局 | 全年 | 市文体旅游广电局、市气象局、三大运营商
16 |  | 电视荧屏有画面 | 市文体旅游广电局配合市融媒体中心，针对重点活动、品牌赛事、乡村那达慕等活动每期选送1条新闻素材；同时每季度选送1条新闻素材；适当开展一档文化旅游栏目。 | 融媒体中心 | 全年 | 市文体旅游广电局 | 各旗县
17 |  | 导航有标识 | 市文旅投更新完善我市A级旅游景区上线高德、百度等地图，确保搜索能够显示。 | 文旅投 | 全年 |  | 各旗县