第八届内蒙古·二连浩特“茶叶之路”

文化旅游节暨第十七届消夏文化艺术节

工作方案

一、活动目的

围绕“茶叶之路”文旅品牌，以“古道伊林 茶路盛世”主题，进一步推介二连浩特富集的文旅资源，举办第八届内蒙古二连浩特“茶叶之路”文化旅游节。联合河北、山西、河南、湖北、湖南、江西、福建、安徽等沿线省区，推进万里茶道的宣传推荐工作，开展内容丰富、形式多样的民族团结进步主题活动，推动中华民族共同体意识进社区、进校园、进景区、进乡村。

二、活动主题

古道伊林 茶路盛世

三、活动时间及地点

活动时间：7月26日—8月19日，系列活动持续25天

活动地点：恐龙广场、二连国门等

四、组织单位

主办单位：二连浩特市人民政府

承办单位：二连浩特市文体旅游广电局

执行单位：二连浩特市文化馆

五、活动规模

参加艺术节开幕式的人员主要包括：全市各族干部群众；自治区文旅厅领导；盟旗两级有关部门领导；蒙古国驻二连领事馆人员；万里茶道沿线城市政府及相关部门领导。

六、整体安排

本次“茶叶之路”文化旅游节由活动开闭幕式、专场文艺演出、后备箱市集、美食节等多个内容组成。活动整体持续25天，活动期间专场文艺演出分为“一道万里 相约二连”、“一带芳华 炫艺无界”、“一路高歌 仲夏乐动”三大板块，共计27场专场演出，演出期间同步开展后备箱市集及美食节。整体活动安排如下：

（一）活动开幕式

（二）专场演出第一板块：一道万里 相约二连

1.“茶香飘万里·璀璨芳华现”沿线城市文艺晚会

2.“弘扬光荣革命传统·巩固军民鱼水情深”二连浩特市双拥晚会

3.“茶香飘万里·璀璨芳华现”塞上风云艺术表演（两场）

4.“北疆教育心向党·携手奋进新征程”二连浩特市教育表演专场

5.“以青春之名·尽燃夏日激情”二连浩特消夏音乐节

6.“三省一区”红色轻骑兵边疆万里行惠民演出（两场）

7.“清凉一夏·体验夏日缤纷”二连浩特社区优秀节目文艺汇演

8.“茶香飘万里·千年话传奇”杂技专场演出（两场）

9.“凝聚民族团结力量·唱响社区和谐旋律”二连浩特北疆社区表演专场

（三）专场演出第二板块：一带芳华 炫艺无界

10.“千年话传奇·万古蕴国粹”京剧戏曲专场晚会

11.“一代芳华·绿色未来”绿色生态建设专场文艺演出（两场）

12.“斑斓之韵”乌兰牧骑专场文艺晚会

13.“放歌新时代·奋进新征程”二连浩特市首届声乐大赛

14.“千年话传奇·万古蕴国粹”小戏小品相声专场演出

15.“巾帼建功创伟业·和谐社会共创建”二连浩特市妇女联合会专场晚会

16.“璀璨一夜·相约二连”灯光秀表演

（四）专场演出第三板块：一路高歌 仲夏乐动

17.“一路高歌·仲夏乐动”正蓝旗乌兰牧骑专场晚会

18.“传承中华文化·乐享艺术魅力”二人台专场演出

19.“一代芳华·炫艺无界”少儿才艺专场

20.“不朽的华章·绽放的曲艺”西乌旗乌兰牧骑专场晚会

21.“强国复兴有我”2023二连浩特首届广场舞大赛

备用场次：文化馆专场文艺晚会

“茶香飘万里·奏响时代声”草原风情音乐会

（五）文化市集

1.“夏日行走·潮玩艺术CAR”后备箱市集

2.“品青砖醇香·尝万千美食”美食节

3.线上互动《我最喜爱的文艺节目》网络评选活动

（六）活动闭幕式

七、活动内容

（一）活动开幕式

时 间：7月26日

地 点：恐龙广场

与会嘉宾：自治区文化和旅游厅相关领导；锡林郭勒盟行署相关领导；市四大班子领导；盟旗两级有关部门领导；蒙古国驻二连领事馆人员；万里茶道相关政府部门领导。

组织单位：承办企业

（二）专场文艺演出

1.一道万里·相约二连

（1）“茶香飘万里·璀璨芳华现”万里茶道沿线城市文艺晚会

场 次：一场

时 间：7月27日

地 点：恐龙广场

演出单位：沿线城市文艺演出团队

组织单位：承办企业

活动内容：邀请沿线城市表演团队，如河北、山西、河南、湖北、湖南、江西、福建、安徽等沿线省市区代表队，为二连市民群众带来一场精彩演出，展示沿线城市特色节目内容，弘扬民族团结精神，促进各城市之间的文化交流。

（2）“弘扬光荣革命传统·巩固军民鱼水情深”二连浩特市双拥晚会

场 次：一场

时 间：7月28日

地 点：恐龙广场

演出及组织单位：二连浩特市退役军人事务管理局

活动内容：组织我市现役军人、退役军人及全市民间文艺爱好者进行专场演出，充分展现我市军爱民、民拥军、军民团结一家亲、文化拥军促发展的和谐景象。

（3）“茶香飘万里·璀璨芳华现”塞上风云艺术表演

场 次：两场

时 间：7月29日，10:00—10:30、20:00-21:30

地 点：二连国门、恐龙广场

演出单位：赤峰市、鄂尔多斯等地专业表演团体

组织单位：承办企业

活动内容：邀请赤峰市、鄂尔多斯等地专业表演团体展示特色节目内容，弘扬民族团结精神，促进各城市及团体之间的文化交流。

（4）“北疆教育心向党·携手奋进新征程”二连浩特市教育表演专场

场 次：一场

时 间：7月30日

地 点：恐龙广场

演出及组织单位：二连浩特教育科技局

活动内容：拟邀请二连浩特市教育局，开展教育专场演出活动。展现现代师之风采，展现现代学之波澜。

（5）“以青春之名·尽燃夏日激情”二连浩特消夏音乐节

场 次：一场

时 间：7月31日

地 点：恐龙广场

组织单位：承办企业

活动内容：燃动DNA的新夏降临，茶香虽然带来凉意，火爆超嗨的夏季，冰镇果茶气泡肆意奔放，啤酒点燃心头热情，二连形象担当恐龙与电音同在，CG互动，梦幻的肥皂泡与火焰，在日暮夕阳、夜幕华灯交替中，顶级舞台灯光音效，五颜六色的霓虹灯渲染了城市。邀请知名乐队、音乐人，结合时下流行的电子音乐，开展一场音乐专场，打造一个青春时尚、以乐会友、充满文化碰撞和交流的全新音乐品牌。

（6）“三省一区”红色轻骑兵边疆万里行惠民演出

场 次：两场

时 间：8月1日、8月2日

地 点：恐龙广场

组织单位：承办企业

活动内容：积极开展区域文化联动，展现四省区地域特色及文艺风采，营造良好文化氛围，内蒙古自治区文化馆、辽宁省文化馆（辽宁省青年宫）、吉林省文化馆、黑龙江省群众艺术馆拟在内蒙古自治区二连浩特市联合主办“三省一区”红色文艺轻骑兵文化志愿者边疆万里行公益惠民演出活动。

（7）“清凉一夏·体验夏日缤纷”二连浩特社区优秀节目文艺汇演

场 次：一场

时 间：8月3日

地 点：恐龙广场

演出单位：二连浩特市各社区

组织单位：二连浩特市文化馆

活动内容：拟邀请二连浩特市各社区优秀文艺团体及个人，开展社区优秀文艺汇演，展现社区积极向上的精神风貌，营造和谐社区良好氛围。

（8）“茶香飘万里·千年话传奇”杂技晚会

场 次：两场

时 间：8月4日、8月5日

地 点：恐龙广场

演出单位：沿线城市杂技表演团队

组织单位：承办企业

活动内容：拟邀请杂技表演团队进行专场演出，演出内容以杂技、魔术、曲艺等为主，进一步传承弘扬中华优秀传统文化。

（9）“凝聚民族团结力量·唱响社区和谐旋律”二连浩特北疆社区表演专场

场 次：一场

时 间：8月6日

地 点：恐龙广场

演出单位：二连浩特北疆社区

组织单位：二连浩特市文化馆

活动内容：联动二连浩特市北疆社区，让二连的所有市民都积极参与起来，共同参与进精神文明的发展积精选节目，组织排练一场本地精品群众专场演出。设置抽奖互动环节，增加旅游节的趣味性，促进市民参与活动的积极性。

2.一带芳华·炫艺无界

（1）“千年话传奇·万古蕴国粹”京剧专场晚会

场 次：一场

时 间：8月7日

地 点：恐龙广场

组织单位：承办企业

活动内容：传承弘扬中华优秀传统文化，传播普及国家戏曲知识，不断提升观众的艺术素养和欣赏水平，邀请京剧表演团队，为群众带来一场国粹戏曲文化的盛宴。

（2）“一路高歌·绿色未来”绿色生态建设专场文艺演出

场 次：两场

时 间：8月8日，上午10:00- 10:30、下午20:00-21:30

地 点：国门、恐龙广场

演出单位：巴彦淖尔市演出团队

组织单位：承办企业

活动内容：邀请巴彦淖尔市专业表演团体开展生态文明建设专场文艺演出，展现生态环保铁军风采，弘扬生态环境文化。

（3）“斑斓之韵”乌兰牧骑专场文艺晚会

场 次：一场

地 点：恐龙广场

时 间：8月9日

演出及组织单位：二连浩特市乌兰牧骑

活动内容：拟邀请乌兰牧骑，开展乌兰牧骑专场演出活动，展现中国团结的美好景象。

（4）“放歌新时代·奋进新征程”二连浩特市首届声乐大赛

场 次：一场

时 间：8月10日

地 点：恐龙广场

组织单位：二连浩特市文化馆

活动内容：由各社区、街道选送优秀声乐表演节目，参与二连浩特市首届声乐大赛，各节目依次登台展演，为现场数千名观众带来一场声乐文化艺术的饕鬄盛宴。

（5）“千年话传奇·万古蕴国粹”小戏小品相声专场演出

场 次：一场

时 间：8月11日

地 点：恐龙广场

组织单位：承办企业

活动内容：拟邀请全区优秀小戏小品演出人员及优秀节目，开展小戏小品相声专场，提高市民群众的文化艺术修养，弘扬中华传统文化艺术。

（6）“巾帼建功创伟业·和谐社会共创建”二连浩特市妇女联合会专场晚会

场 次：一场

时 间：8月12日

地 点：恐龙广场

演出及组织单位：二连浩特市妇女联合会

活动内容：拟邀请妇女联合会开展专场文艺演出。新时代中国特色的社会主义，新时代的新女性正在各重要岗位上覆盖，展现这个时代女性的智慧内在及生活质感。

（7）“璀璨一夜·相约二连”灯光秀表演

场 次：一场

时 间：8月13日

地 点：恐龙广场

组织单位：承办企业

活动内容：利用高科技LED灯光及多元化的数字媒体形式，形成二维和三维的视觉效果，结合红歌及流行歌曲，打造新颖独特和极具视听观赏冲击力的秀场，为群众呈现一个精彩缤纷、欢快奇妙、神奇的光影世界，为文化旅游节增添欢乐祥和的节日氛围。

3.一路高歌·仲夏乐动

（1）“一路高歌·仲夏乐动”正蓝旗乌兰牧骑专场晚会

场 次：一场

时 间：8月14日

地 点：恐龙广场

演出单位：正蓝旗乌兰牧骑

组织单位：承办企业

活动内容：邀请正蓝旗乌兰牧骑获奖团队及节目，开展正蓝旗乌兰牧骑专场演出。

（2）“传承中华文化·乐享艺术魅力”二人台专场演出

场 次：一场

时 间：8月15日

地 点：恐龙广场

组织单位：承办企业

活动内容：拟邀请二人台专业表演。用欢快民调，特色演绎时代新篇章。

（3）“一代芳华·炫艺无界”少儿才艺专场

场 次：一场

时 间：8月16日

地 点：恐龙广场

组织单位：二连浩特市文化馆

活动内容：促进少儿综合素质提升，为少儿艺术爱好者搭建一个展示平台，以歌曲、器乐、舞蹈等节目形式为主，举办一场少儿才艺表演专场。

（4）“不朽的华章·绽放的曲艺”西乌旗乌兰牧骑专场晚会

场 次：一场

时 间：8月17日

地 点：恐龙广场

演出单位：西乌旗乌兰牧骑

组织单位：承办企业

活动内容：邀请西乌旗乌兰牧骑特色节目，带来一场西乌旗消夏特色晚会表演。

（5）“强国复兴有我”2023二连浩特首届广场舞大赛

场 次：一场

时 间：8月18日

地 点：恐龙广场

组织单位：二连浩特市文化馆

活动内容：组织二连各社区、单位等广场舞团队，举办2023年二连浩特首届广场舞大赛，各队伍参赛舞蹈可选择自编自创，舞蹈类型包括民间舞、现代舞、健身舞、古典舞等。在积极推动二连体育文化的健康发展下，将二连的群众文化推向更广阔的展现舞台。

（三）一盏醇香·文化市集

1.“夏日行走·潮玩艺术CAR”后备箱市集

场 次：5天

时 间：7月28日——8月1日

地 点：恐龙广场

组织单位：承办企业

后备箱集市：“后备箱集市”，顾名思义就是在汽车的后备箱中摆摊，参与的人多也便成了集市。通过线上招募，邀请本地年轻群体及不同产品类型商户，展示不同商品内容。同时对接呼和浩特市及其他地市，邀请其他省市特色商品内容。

2.“品青砖醇香·尝万千美食”美食节

场 次：5天

时 间：7月28日-8月1日

地 点：恐龙广场

组织单位：承办企业

活动内容：打造“品青砖醇香·尝万千美食”恐龙广场美食市集，以美食商家+氛围布置结合每日文艺演出内容，展示餐食商品、特产食品、地方小吃、啤酒售卖等各类美食。提供精彩演出同时，丰富市民夜生活体验，打造集游、购、娱相辅相成的文旅艺术节。

3.线上互动《我最喜爱的声乐文艺节目》网络评选活动

场 次：5天

时 间：8月13日——8月18日

组织单位：承办企业

活动内容：对接二连浩特市首届声乐大赛，录制参赛节目视频，并制作成短视频，开展“我最喜爱的声乐文艺节目”线上网络评选活动，通过对接二连浩特市文体旅游广电局、二连浩特市文化馆、活力二连等微信公众号，线上发布活动评选公告，通过微信线上网络投票方式，评选出一名《我最喜爱的声乐文艺节目》作品，并于文化旅游节闭幕式上进行颁奖。

（四）文化旅游节闭幕式（优秀节目展演及颁奖典礼）

时间：8月19日

地点：恐龙广场

组织单位：承办企业

活动内容：“古道伊林 茶路盛世”第八届内蒙古·二连浩特“茶叶之路”文化旅游节暨第十七届消夏文化艺术节优秀节目展演及颁奖典礼。设置抽奖互动环节，增加旅游节的趣味性，促进市民参与活动的积极性。

八、组织领导

成立本次文化旅游节组委会，成员如下：

组 长：卢宝东 市委副书记、市长

副组长：张英杰 市委常委、副市长

张凯东 市委常委、宣传部部长

赖向华 市政府副市长

锡林巴特尔 市政府副市长、公安局局长

于向飞 市政府办公室主任

成 员：满都拉 市政府办副主任、信访局局长

马东方 市政府办副主任

孙新华 市委宣传部副部长

苏立新 市文体旅游广电局局长

张 印 市公安局政委

赵学齐 市卫健委主任

青格乐图 市市场监督管理局局长

张 哲 市财政局局长

海 霞 市工信局局长

长 命 市应急管理局局长

鲁 洁 市审计局局长

刘原君 市融媒体中心主任

王美琳 市教科局局长

贾玉虎 市执法局局长

曹 清 市住建局局长

杨锦程 市退役军人局局长

乌兰花 市妇联主席

张家宁 团市委书记

王晓波 市气象局局长

李任超 市供电局局长

闫 乐 市消防救援大队大队长

王立华 市文旅投公司董事长

赵彩侠 市文体旅游广电局副局长

韩立志 市文体旅游广电局副局长

董智广 市机关事务服务中心副主任

张 强 市合作交流中心主任

达呼白乙拉 格日勒敖都苏木党委书记

王文锦 东城社区党工委书记

于 斌 南苑社区党工委书记

高丽娟 西城社区党工委书记

扈鹏翔 北疆社区党工委书记

张 强 锡林社区党工委负责人

郭宏伟 额仁社区党工委书记

张志诚 呼和社区党工委书记

呼世涛 乌兰社区党工委书记

组委会下设综合组、活动组织组、宣传报道组、场地建设与布置组、后勤保障组、安全保卫组、接待联络组等7个专项工作组。

（一）综合组

组 长：赖向华 市政府副市长

副组长：马东方 市政府办公室副主任

苏立新 市文体旅游广电局局长

成 员：鲁 洁 市审计局局长

张 哲 市财政局局长

赵彩侠 市文体旅游广电局副局长

韩立志 市文体旅游广电局副局长

王博文 市文体旅游广电局办公室负责人

杨天洋 市文体旅游广电局文艺科负责人

王树根 市文化馆馆长

主要职责：①制定文化旅游节整体活动方案；起草与文化旅游节活动有关的文件、材料，起草开幕式欢迎词、主持串词、新闻通稿等；②联络组委会和各工作组，协调督促各组工作进度；③做好经费预决算、资金保障和监管等工作；④制作和发放证件、会议节目单等；⑤负责开幕式主席台布置工作；⑥完成组委会交办的其它工作任务。

（二）活动组织组

组 长：赖向华 市政府副市长

副组长：苏立新 市文体旅游广电局局长

成 员：张家宁 市团委书记

韩立志 市文体旅游广电局副局长

杨天洋 市文体旅游广电局文艺科负责人

王树根 市文化馆馆长

胡勃苏勒 市乌兰牧骑队长

潘云涛 市文化馆馆员

乌仁格日乐 市文化馆馆员

主要职责：①制定开幕式工作方案；②邀请演员、主持人等；③负责开幕式的策划、创编、训练、彩排和演出工作；④制定每天各单项活动方案，抓好组织实施；⑤负责主会场会标、横幅、道旗、背景板的设计工作；⑥做好志愿者组织服务工作；⑦完成组委会交办的其它工作任务。

（三）宣传报道组

组 长：张凯东 市委常委、宣传部部长

副组长：孙新华 市委宣传部副部长

苏立新 市文体旅游广电局局长

刘原君 市融媒体中心主任

成 员：赵彩侠 市文体旅游广电局副局长

吕 静 市融媒体中心副主任

赵佳蓉 市委宣传部宣传科科长

赵瑞云 市文体旅游广电局产业科负责人

朱志娟 市文体事业发展中心主任

王树根 市文化馆馆长

主要职责：①制定整体宣传报道方案、宣传计划，抓好组织实施；②邀请区内外新闻媒体，安排记者采访活动，并对媒体进行管理；③做好活动录制、宣传报道工作；④负责本地短视频拍摄的策划、拍摄、审核、修改等工作；⑤负责活动会标、横幅、背景板的设计工作；⑥制作宣传专题片，编写宣传标语, 制作、张贴、悬挂宣传品，组织开展宣传活动；⑦审核把关开幕式会前词、欢迎词、主持串词；⑧审核把关宣传文稿、宣传推文；⑨负责舆情正面引导，加强对网络平台舆情的实时监控，及时删除、封堵、处置负面言论；⑩完成组委会交办的其它工作任务。

（四）场地建设与布置组

组 长：赖向华 市政府副市长

副组长：苏立新 市文体旅游广电局局长

成 员：贾玉虎 市执法局局长

曹 清 市住建局局长

长 命 市应急管理局局长

李任超 市供电局局长

闫 乐 市消防救援大队大队长

韩立志 市文体旅游广电局副局长

王树根 市文化馆馆长

俞海民 市文体旅游广电局办公室工作人员

主要职责：①做好活动现场的设计、制作、布置、搭建等工作；②安装简易化妆间、垃圾桶、移动卫生间，配备环卫人员；③做好各项活动及展览组织实施；④做好开、闭幕式表演及市外演出团队的安置等工作；⑤完成组委会交办的其它工作任务。

（五）后勤保障组

组 长：张英杰 市委常委、副市长

副组长：于向飞 市政府办公室主任

马东方 市政府办公室副主任

苏立新 市文体旅游广电局局长

成 员：张 印 市公安局政委

赵学齐 市卫健委主任

青格乐图 市市场监管局局长

贾玉虎 市执法局局长

海 霞 市工信局局长

长 命 市应急管理局局长

曹 清 市住建局局长

王晓波 市气象局局长

李任超 市供电局局长

韩立志 市文体旅游广电局副局长

华 宇 市移动公司副总经理

许树槟 市电信公司副总经理

戚 春 市联通公司总经理

俞海民 市文体旅游广电局办公室工作人员

主要职责：①制定电力保障应急预案、卫生工作方案和应急预案、食品安全工作方案和应急预案，提前检查、检修活动场所用电、食品卫生等安全工作；②协同相关工作组做好活动期间领导、嘉宾、演出人员、新闻记者及工作人员驻地和重要活动场所医疗救护保障、食品卫生监督，合理设置医疗救助点，做好会场卫生防疫、卫生监督工作，为演出现场提供备用应急电源车，确保活动正常运行；③负责活动场所的环境卫生清理、垃圾清运、卫生保障、场所消毒等方面工作；④做好活动期间临建的安全检查以及气象灾害预测及防汛等方面工作；⑤完成组委会交办的其它工作任务。

（六）安全保卫组

组 长：锡林巴特尔 市政府副市长、公安局局长

副组长：满都拉 市政府办公室副主任、信访局局长

苏立新 市文体旅游广电局局长

张 印 市公安局政委

成 员：长 命 市应急管理局局长

闫 乐 市消防救援大队大队长

韩立志 市文体旅游广电局副局长

主要职责：①制定活动会场的安全保卫工作方案和应急预案，按《预案》要求进入指定位置，进行现场组织指挥，领导工作；②负责活动期间维稳和社会治安管控工作，活动场所周边的安全保卫、道路交通疏导、车辆管理和信访工作，协调现场公安执勤人员，并组织工作人员和安保人员进行现场警戒、治安保卫、道路管制、火灾扑救及内外联络等；③完成组委会交办的其它工作任务。

（七）接待联络组

组 长：于向飞 市政府办公室主任

副组长：马东方 市政府办副主任

苏立新 市文体旅游广电局局长

韩立志 市文体旅游广电局副局长

董智广 市机关事务服务中心副主任

王立华 市文旅投公司董事长

张 强 市合作交流中心主任

胡勃苏勒 市乌兰牧骑队长

成 员：常奇峰 市乌兰牧骑指导员

朱志娟 市文体旅游事业发展中心主任

赵东升 市文体旅游广电局体育科负责人

俞海民 市文体旅游广电局办公室工作人员

包旭东 市合作交流中心工作人员

主要职责：①负责做好参加活动领导、嘉宾在我市期间的接待及参观工作；②联系其他地区演出团队，并负责市外演出人员的食宿、接送站及演出等工作；③负责保障活动期间各组的工作用车；④完成组委会交办的其它工作任务。

相关单位工作分工

政府办：

1.负责邀请四大领导班子并组织市直机关参加活动。

2.统筹调度相关部门配合开展活动。

联系人：马东方

联系电话：19504799009

宣传部：

1.做好活动前后期宣传工作，对各媒体、平台信息及视频宣传内容进行意识形态审核。

2.负责主流媒体的宣传报道。

联系人：孙新华

联系电话：13604799337

融媒体中心：

做好活动录制及活动前后的宣传报道工作。

联系人：刘原君

联系电话：13604790958

住建局：

1.负责协调恐龙广场活动场地及相关工作配合。

2.对场地周边商铺亮化进行管控。

3.负责相关场地的环境卫生。

联系人：仝素梅

联系电话：15047911622

公安局：

1.对活动场地周边交通进行管制。

2.维持活动现场秩序。

联系人：李振山

联系电话：13848590550

消防大队：

做好整个活动现场的消防保障工作。

联系人：闫乐

联系电话：15947098222

供电局：

1.做好活动现场周边电源安全隐患排查工作。

2.做好供电应急保障。

联系人：李志勇

联系电话：13947916123

交通局：

负责协调大巴车辆，保障演出人员接机及在酒店与活动场地间的运输工作。

联系人：斯日古楞

联系电话：15904799085

执法局：

1.负责对后备箱集市、美食节活动的商家进行管理。

2.移动厕所的安置摆放。

3.活动现场及行进路线的卫生管理。

联系人：任檩

联系电话：13904790740

市场监管局：

负责活动期间人员入住酒店及后备箱集市活动食品安全保障工作。

联系人：孙宏艳

联系电话：13947916280

卫健委：

1.做好活动期间的医护保障。

2.做好人员入住酒店期间的健康保障工作。

联系人：赵学齐

联系电话：13084790012

工信局：

负责活动现场通讯保障。

联系人：杨晓丽

联系电话：13947999864

气象局：

负责对活动期间7月26日——8月18日的气象预报，如有极端天气应及时预警。

联系人：王晓波

联系电话：15144858881

应急管理局：

负责指导活动现场安全保障工作。

联系人：于跃飞

联系电话：18847933690

边防检查站：

负责与边防检查总站协调人员进出，保障在国门景区内活动顺利举行。

联系人：张文霞

联系电话：18847933690

文旅投：

负责协调国门景区做好活动保障工作。

联系人：王立华

联系电话：13947985556

文体旅游广电局：

负责对接中标单位并对整个活动进行全程跟进及全面保障。

联系人：苏立新

联系电话：13604799166

活动中标单位：

联系人：张振

联系电话：13626071985